## Sheet1
Nhóm 5: Phạm Hồng Cang - Lê Minh Chương - Nguyễn Thành Luân |  |  |  |  | Chẩn đoán một loại bệnh về phổi trong y khoa thông qua hình ảnh (X-ray)
| Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12
Kế hoạch thực hiện | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15
1. Asking right question | bar: Tháng 9 Tuần 2 to Tháng 9 Tuần 5
2. Preparing data
Find the data we need | bar: Tháng 9 Tuần 4 to Tháng 10 Tuần 7
Import and clean data | bar: Tháng 10 Tuần 7 to Tháng 10 Tuần 8
Explore the data | bar: Tháng 10 Tuần 7 to Tháng 10 Tuần 8
Model the data to Tidy data | bar: Tháng 10 Tuần 7 to Tháng 10 Tuần 9
3. Selecting Algorithm
Learn Algorithms | bar: Tháng 9 Tuần 3 to Tháng 10 Tuần 8
Determined the Algorithm | bar: Tháng 10 Tuần 8
Appling for project | bar: Tháng 10 Tuần 8 to Tháng 10 Tuần 9
4. Training Model | bar: Tháng 10 Tuần 9 to Tháng 11 Tuần 13
5. Testing | bar: Tháng 11 Tuần 13 to Tháng 12 Tuần 14
6. Report | bar: Tháng 12 Tuần 15